合同编号:

工程承包合同书

工程名称：广东省人民医院惠福分院

六楼天面防水工程

工程地址：广州市越秀区惠福西路123号

发包单位：广东省人民医院

施工单位：

年   月   日

工程承包合同书

发包方（甲方）：             广东省人民医院

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程相关事项经充分协商后，一致同意订立本合同。

- 工程概况

1.1 工程名称：   广东省人民医院惠福分院六楼天面防水工程

1.2 工程地址：       广州市越秀区惠福西路123号

1.3 承包范围及工程内容：

整体防水施工面积约677平方（包括四楼西侧露台阴角位置，长13.5米），天面整体拆除打凿至结构层(凉亭保留），重做防水层，局部加强施工部位以现场及图纸为准。防水工程完成后，饰面恢复至拆除前原建筑面貌，局部饰面恢复修改部位以图纸及现场要求为准（增加的缓坡过道、拆除原铺装木平台改为铺砖等）。

1.4 承包方式：本工程由甲方出资，并按《广东省2010年建筑与装饰工程综合定额》及《广东省2012年房屋建筑和市政修缮工程综合定额》进行结算，乙方包工、包料、包安装、包运输、承包工程质量与安全。

1.5 施工工期：按本合同约定，自进场施工之日起计     日历天完成。

在履约过程中，因设计变更造成工期延误经甲方确认后可相应延长，不可抗力及客观原因所延误的工期等因素经甲、乙双方签证认可后，可进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按竣工日期如期竣工。

1.6 合同价格：合同暂定价为人民币                   元，最终价格以施工完成数量按实结算为准。

- 甲方责任

2.1做好施工前期准备工作，负责办理施工所需的各项申报、审批等手续。

2.2开工前 3 天向乙方提供经确认的施工图纸或技术方案 1 份，协助乙方按时进场施工。

2.3向乙方提供施工所需的用水、用电设备，并说明使用注意事项。免费为乙方提供材料及工具堆放场地。

2.4 全部腾空施工场地并清除影响施工的障碍物，向乙方提供符合国家相关规范的施工基面、作业面及作业环境。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、设备、陈设等采取保护措施。

2.5对房屋建筑原有设备、管线、古树名木、受保护文物等物品设施，向乙方进行现场交底，并承担相应保护费用。

2.6指派         为甲方驻工地代表，协助乙方及时处理施工中与各方面的协调。负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证等手续和其他相关事宜。

- 乙方责任

3.1 遵守国家和政府相关部门对工程管理的各项法规，遵守建设单位对施工现场管理的各项规定。

3.2 严格按照国家安全生产法规和安全操作规程施工，承担施工项目及施工场地内的安全生产责任。

3.3严格执行防火安全规定，对易燃易爆材料实行严格管理，消除火险隐患。

3.4严格按照施工规范、建筑防水技术规程、施工图纸、施工方案、施工工法组织施工，确保施工质量合格。

3.5遵守国家或政府相关部门对施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物及其设备设施。损坏医院设备、设施、物品照价赔偿。

3.6严格执行文明施工，做好施工现场余泥和垃圾消纳等工作（施工产生的垃圾须放在甲方指定位置并每天运走，不得滞留过夜）；工程竣工未移交甲方之前，负责对施工现场工程成品及半成品的保护。

3.7 按照甲方确认的施工组织设计及其施工进度计划组织所需施工人员进场施工，确保工程按期完成。

3.8 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。施工人员不得随便进入医院非施工场所。

3.9委派         为乙方驻工地的代表，负责管理工程质量、施工进度、施工安全及现场环境，并办理各项签证、报告和申请，编制施工组织设计、材料样板送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。

第四条  工程款支付

4.1 工程预付款在合同签订后10个工作日内按合同款的30%支付；

4.2 工程竣工验收并交付使用后10个工作日，甲方向乙方支付到合同价的70%；

4.3 工程结算并办理工程档案移交后的10个工作日，甲方向乙方支付到结算审核价的97%；

4.4 余3%作为本工程质量保金，质保期满且通过质保期验收，乙方向甲方申请支付后10个工作日内支付；

第五条  工程量变更及签证

5.1甲方变更（增加或减少）工程量的，应向乙方出具书面工程量变更通知。

5.2下列情况视为工程量变更，由乙方出具工程联系单报甲方确认，通过签证单的形式，结算时由医院审计部门按实审定增加的工程费用：

- 施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏。

- 施工过程中因交叉作业或上下道工序返工破坏防水层。

- 工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏。

- 其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。

上述情况，甲方在收到乙方工程联系单后，应及时在联系单上书面回复，如甲方不予书面回复的，乙方可以拒绝维修或施工，造成的损失由甲方承担。

5.3签证单经双方在本合同中指定的驻工地代表签字且加盖甲乙双方印章（或项目部章）后即具有法律效力。

- 工程质量及保修

6.1 本工程以施工图纸、施工方案、施工工法和国家最新制订的相关施工及验收规范为质量评定验收标准。

6.2 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

6.3 本工程保修期为    年，自工程交验合格之日起计，对乙方的施工部位及内容免费维修。乙方保修责任自竣工验收合格之日开始履行。

6.4 保修期内如因乙方施工责任引起的质量缺陷，由乙方无偿返修。

6.5 保修期内接甲方维修通知三日内，乙方未能履行保修责任，则甲方有权委托其它施工单位进行保修工作，所需费用在乙方的保修金扣减，超出保修金的费用由乙方负责。

6.6 工程未经交验，甲方提前使用或擅自动用、转移，由此而发生的质量问题，乙方不承担保修责任。

6.7乙方所施工的工程或部位，甲方在未验收的情况下投入使用，则视为事实验收。

- 工期及验收

7.1 本合同工期为     天，自乙方进场之日起计。

7.2 乙方收到甲方的备料款后 3 天内须进场施工。

7.3 因乙方责任，不能按期开工或施工人员不足导致工期延误，工期不予顺延，并承担工期延误的责任。

7.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计），经监理或建设单位认可，工期相应顺延。

7.5 因本工程为防水分项专业工程，受天气影响较大，如因雨天影响露天施工作业，则工期顺延，但乙方应在受影响的第二天就工期延期情况报告甲方或监理工程师。

7.6 因甲方未按约定完成工作或提交工作面，影响施工进度，工期顺延。

7.7 工程竣工，乙方应提前   天报告甲方并向甲方出具书面签证验收资料，甲方应于收到乙方的资料后   天内组织并完成工程签证与交验；交验期限内，若甲方未能组织验收且未以书面通知乙方未能组织工程交验的合理原因，则视为工程交验合格。

7.8  如本防水分项工程属多栋分体建筑的，应以单栋建筑为单位，分别签证与交验；属分段施工的，按分段工程进度签证与交验。如因甲方原因不能在上述7.7条规定期限内完成签证验收或在共同验收前已进入下一道工序，视同甲方认可乙方提交的签证验收资料。单栋或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第五条之约定办理。

7.9 本工程为防水分项专业工程，交工验收采用分项验收方式，由甲方、监理单位参加验收，无须与工程主体施工单位及其它专业施工单位作捆绑验收，也与工程整体竣工验收无关。但若本工程资料作为工程整体竣工验收的一部分时，乙方有责任配合甲方工作。

- 材料供应

8.1 凡由乙方采购的材料，必须符合质量要求方能使用，如因使用不符合质量要求的材料而影响工程质量，乙方应无偿返工至合格为止，工期不予顺延。

8.2 乙方采购的每批主要材料，必须有产品合格证和检测报告，进场前须向甲方报验，经甲方检查确认后方可投入使用，否则不纳入结算费用。如甲方对乙方提供的材料合格性有异议，需进行重检，则检验合格由甲方负责检验费用；如检验不合格，乙方负责检验费用并退换所有不合格的材料，已使用的须无偿返工，且工期不予顺延。

8.3 由甲方供应的材料，如因不符合质量要求而影响工程质量，返修所需的费用全部由甲方承担，工期顺延。

第九条  违约责任

9.1 甲方未按合同约定支付工程款，从逾期次日起，每天按照拖欠数额3‰向乙方支付违约金，工期顺延。

9.2 乙方逾期完工或因质量问题返工而延误工期，从逾期次日起，每天按照合同价款的3‰向甲方偿付违约金。

9.3 因一方或双方遇不可抗力不能继续履行合同时，双方互免承担违约责任。

第十条  保密事项

甲方所留存的本合同和由乙方提供的设计、施工方案、技术方案及其修改文件等资料，未经乙方同意，甲方不得转借给任何第三方以商业目的而为的查阅、摘录、复印、拍摄或其他手段复制和使用，否则乙方视情节轻重有权追究甲方本工程款3倍的违约赔偿。

第十一条  其他约定

11.1 本合同履行期间如有争议，由双方协商解决；协商不成，通过工程所在地人民法院诉讼解决。

11.2 有关本工程的技术方案、设计图纸、工程预算书、招投标文件均为本合同附件。

11.3在合同执行期内，甲乙双方将按照本合同列明的联系电话、传真、通讯地址、联系人等方式作为收取通知和文件之用。如有变更，应提前以书面形式向对方告知。一方根据对方提供的联系方式无法联系，视为已经履行相应的通知义务。

11.4本合同所有款项应以票据方式支付。汇款方式支付应汇至乙方在合同中指定的户名、帐号，支票支付必须在票据中注明乙方为收款人，现金支付应付至乙方指定的现金户名、帐号；除此以外，乙方任何人员均无权代表乙方收取现金，否则视为甲方付款义务尚未履行，应支付乙方实际工程款项。

11.5 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

11.6 本合同自双方签字盖章生效，履行完成后自动终止。

甲方（签章）：                     乙方：

法定代表：                        法定代表：

代理人：                          代理人：

地址：                            地址：

帐户名：

开户行：                          开户行：

帐号：                            帐号：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

年    月    日                    年    月    日