**信息化团体标准编制项目需求**

# 项目名称

项目名称：信息化团体标准编制项目

# 项目内容

团体标准编制需求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称 | 具体需求 |
| 1 | 医疗机构采购及合同业务管理流程及信息应用技术规范 | 1. 配合院方开展标准草稿制定工作；
2. 负责标准完善性、规范性修订工作；
3. 负责标准评审工作；
4. 负责标准发布工作。
 |
| 2 | 医疗机构重大事项管理流程及信息应用技术规范 |

# 项目工期

1. 自合同签订日起，乙方须在7个工作日内对本《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 乙方须在22个工作日内，配合院方完成本项目两项团体标准草稿的编制工作。
3. 团体标准初稿定稿后，乙方需在22个工作日内完成标准评审及发布工作，取得团体标准号。

# 合同款支付方式

1. 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

2. 标准正式发布后（即取得团标编号），在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。