广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同

（专项工程）

工程名称：    安防系统2023年度零星采购项目

工程地点：        广州市中山二路106号

甲    方：           广东省人民医院

乙    方：

二O二三年  月  日

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、概况

项目名称：广东省人民医院安防系统2023年度零星采购项目

工程地点：广东省人民医院。

工程内容与承包范围: 人脸识别门禁、监控系统等，项目包设备包安装包调试及所有门禁机联动消防等，确保设备正常使用。

- 二、合同期

本合同有效期为  1  年，从     年    月    日起至      年    月    日止。

- 三、质量与安全

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。

1.乙方应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。工程质量验收，按照国家或行业的质量验收标准执行。

2.乙方负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的品牌、型号、规格和生产厂家等要求采购，除非甲方在施工前书面通知予以变更。乙方采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。材料及设备进场，应根据甲方要求，提交材料设备进场报审表（附产品质量合格证明文件），由甲方审核后方可使用。

- 四、双方工作职责

- （一）甲方职责

1.合同期内甲方根据医院科室对安防设备安装需求，不定时通知乙方进行现场勘查，制作方案。组织乙方和设计人进行图纸会审和设计交底；提供已审批的施工图纸及相关技术方案资料；确认施工场地可供进场及施工用水用电的接通。

2.施工过程中，指定现场项目管理人员_______负责工程实施过程中现场监管、材料进场、工程变更及相关科室协调工作。

3.工程完工后，由甲方指定的现场项目管理人员组织乙方、和相关科室人员等进行竣工验收。

4.甲方应按照合同约定的期限和方式向乙方支付工程款及其他应支付的款项。

- （二）乙方职责

- 1. 合同期内乙方接到甲方通知安防设备安装需求后，应在24小时内做出响应，无条件配合进行现场勘查，制作方案。方案经科室签名确认，待甲方通知可施工后方能入场施工。如乙方出现3次未及时响应的，甲方有权解除合同。

- 2.施工过程中，施工场地做好围蔽，材料堆放整洁有序，施工垃圾当天清理，保持施工现场的环境整洁卫生，减少施工对医院各科室的影响，完工后及时清场；落实安全生产及防火措施，禁止工地吸烟，配备防火器材，明火作业应严格执行动火审批手续；材料进场及工程变更须按照甲方要求提前办理报审手续，变更确认后及时办理签证手续。

- 3.工程完工后，乙方需要按照甲方质量及时间要求提交工程施工竣工验收文件及结算资料，配合甲方做好相关工程项目验收及移交手续。

- 4.未经甲方同意，乙方不得将工程转分包。乙方未经同意进行转分包的，甲方有权解除本合同。

- 五、合同价款、结算方式及支付方式

- （一）合同价款。本项目暂定合同价为含税人民币       元，大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角。本合同内设备、材料价格及人工等价格在合同期内保持不变。

- （二）结算方式。以季度结算方式进行结算，以医院实际使用的设备及数量，在单价不变的情况下，按实进行结算。

- 在下季度的第一个月10日前，乙方交齐上季度安装的设备、数量、甲方使用部门安装确认表及竣工验收表报甲方经办科室办理上季度的结算，甲方结算手续办好后，通知乙方开具合法发票，甲方付至审核结算价100%为货款。第四季度，在办理好结算手续后，支付审核结算价97%为货款，余下3%作为项目质保金，在质保期满，办理项目验收合格后支付。

- 六、工程变更和现场签证

- 合同履行期间，甲方可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更，但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与乙方签订补充协议书，作为本合同的补充文件。

- 合同工程发生现场签证事件，未经甲方签证、确认，乙方便擅自实施相关工作的，除非征得甲方同意，否则发生的费用由乙方承担。拆除部分的工程量必须办理现场签证。

- 七、工程验收

- 隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备验收条件时，乙方应进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时向监理工程师或甲方指定项目负责人提出隐蔽工程或中间验收申请，通知设计方、监理方及甲方相关人员验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。乙方应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

- 乙方实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定合格后，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向甲方提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照国家或行业、省的有关规定进行验收。

- 竣工验收完成后，乙方应及时向甲方提交竣工验收记录。竣工验收合格的，甲方及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师或甲方指定项目负责人会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

- 因乙方原因造成工程质量未达到合同约定验收标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的验收标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和延误工期的责任。

- 八、工程质量保修

- （一）质量保修期

- 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起至通过质保期验收之日（甲方参加验收人员在质保期验收报告签名确认）截止，质保期满而乙方未申请办理和通过质保期验收的工程，则视作质保期范围内。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

- 合同工程质量保修期，要求如下：

- 1、协助进行设备安装、联调测试、故障处理等工作。

- 2、本项目所有设备提供3年免费质保。时间由项目验收签字之日起计算。质保期过后每年的维保费用另计。

- 3、提供系统的免费培训服务。

- （二）质量保修责任

- 1.属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的10小时内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修，费用从乙方季度结算中扣除。

- 2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应2小时内立即到达事故现场抢修，无法到达的，每次扣罚2000元，从季度结算中扣除。

- 3.在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保工程的质量和安全。凡出现质量问题，乙方应无条件进行更换保维修。质量问题严重的，甲方有权扣除当季结算价的10%作为罚金，同时甲方有权解除合同。

- 4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

- （三）质量保修费用

- 质量保修等费用，由责任方承担。

- （四）质量保证金

- 乙方未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，甲方有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出，不足部分由乙方负责。

- 九、合同争议与违约责任

- 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，向甲方所在地法院提出诉讼。

- 十、合同生效

本合同签订之日起生效，未完善部分可参考《广州市建设工程施工合同》条款执行，合同一式四份，双方各执二份，双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

附件： 广东省人民医院安防系统2023年度零星采购项目清单及报价表

甲     方：广东省人民医院                乙     方：

地     址：广州市越秀区中山二路106号    地     址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电     话： 020-83827812                 电     话：

日     期：