# 工程咨询服务协议书

项目名称：广东省人民医院生殖中心迁址改造工程社会稳定风险分析报告编制

委托方（甲方）： 广东省人民医院

顾问方（乙方）：

签订地点：广东省广州市

签订日期：2023年  月   日

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方委托乙方就广东省人民医院生殖中心迁址改造工程提供工程咨询服务事宜，经协商一致，签订本协议书。

一、项目概况

1．项目名称：广东省人民医院生殖中心迁址改造工程

2．项目地点：广州市越秀区东华南路19号

3．项目规模：项目为生殖中心不设住院病床，本次改造面积共2961㎡，其中三层约1750㎡，四层约1211㎡。三层为门诊、抽血+注射室、B超检查室、药房、诊疗室；IVF手术室和胚胎实验室；患者休息室和抢救室以及医生办公室和男女值班室。四层为IUI手术室+IUI实验室；男科检验室；PGD实验室；主任办公室以及公用会议室

4．项目总投资：约1650.39万元。

二、咨询服务的内容和要求

1．甲方委托乙方按发改部门审批要求，编制《广东省人民医院生殖中心迁址改造工程社会稳定风险分析报告》（以下简称《社稳报告》）。

2．乙方根据国家、广东省和广州市相关法律法规和政策文件，本着科学、客观、公正的原则，按项目所属行业现行相关标准和规范要求，完成《社稳报告》的编制工作。

3．甲方于合同签订后3个工作日内提供项目相关基础资料，乙方于合同签订并收到相关基础资料后，在20个工作日内交付《社稳报告》（初稿），并根据委托方提出的审阅意见进行修改，在5个工作日内交付《社稳报告》（正式稿）8套及电子版1份。

三、甲方职责

1．甲方应负责提供项目所涉及的相关资料及与甲方有关的外部关系的协调，为乙方履行职责提供外部条件。

2．甲方收到最终成果文件后，签收乙方提供的发文表、顾客满意评价意见（加盖公章）。

四、乙方职责

1．按照本协议约定的期限编制《社稳报告》，并负责报告修改完善工作，直至报告符合上报要求，及协助甲方成果上报。

2．负责《社稳报告》的修改工作，直至报告获得政府主管部门批复为止。

3．及时协助项目事项审批主管部门对报告进行评审，回答专家提问，并及时协助甲方向事项审批主管部门报批。评估报告评审会务费、现场考察费及专家劳务费等均由乙方承担。

4．乙方交付成果资料及文件后，根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整和补充。

5．乙方应对甲方提供的资料及获取的部门资料负保密责任；未经甲方同意，乙方不得擅自公开、转让或出售编制成果，或向第三方提供或泄漏其中内容。

6．乙方的编制成果不得侵犯第三方的知识产权，如造成侵犯其它机构或他人知识产权后果的，由乙方承担相应责任。

7．报告中选用的国家标准图、部标准图、地方标准图及各类相关数据、资料由乙方负责解决。

8．乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方进行索赔。

9．合同生效后，乙方不履行约定义务的，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

10．若乙方私自分包编制任务，视为违约，除扣除全额费用外，还需承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。

11．合同生效后，乙方应履行合同义务及参建单位职责，并视为接受及认同甲方各项相关建设管理规定。如乙方未达到甲方相关建设管理要求，甲方有权依据相关管理办法要求乙方承担违约责任及赔偿损失。

12．甲方根据项目服务情况要求约谈乙方法定代表人的，乙方法定代表人应积极配合。

五、咨询酬金及支付方式

1．本项目咨询酬金：人民币     元整（¥    元，含增值税总价包干，且不因估算投资额增减变化而调整）。

2．支付方式：（以甲方收到乙方提供发票起计时）

（1）第一期：合同生效后，甲方收到乙方支付申请10个工作日内向乙方支付合同价的30%，即人民币（大写）：    元（￥     元）。

（2）第二期：乙方交付《社稳报告》初稿后，甲方收到乙方支付申请10个工作日内向乙方支付合同价的40%，即人民币（大写）：        元（￥       元）。

（3）第三期：《社稳报告》获主管部门批复后，甲方收到乙方支付申请10个工作日内向乙方支付合同价的30%，即人民币（大写）：        元（￥      元）。

六、违约责任

1．如甲、乙双方有违反本合同约定，按照《中华人民共和国民法典》相关规定追究违约责任。

2．甲方应按时足额支付阶段咨询酬金，逾期支付，每逾期一天，甲方应按逾期未支付的酬金的1%向乙方承担违约责任。乙方应按合同约定提交报告，逾期提交报告初稿或正式报告的，每逾期一天，乙方应按咨询总酬金的1%向甲方承担违约责任。

2．如因乙方所提交的报告编制质量达不到相关主管部门的审批要求，乙方须继续对报告进行修改，直至符合报告审批要求为止。

七、争议的解决

1．在本协议履行的过程中发生争议，双方应协商解决，也可以请求上级主管部门进行调解。

2．双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

1．甲、乙双方互相提供的文件资料要严格保密，该保密义务不因协议的无效或履行完毕而解除，未经对方书面允许，任何一方不得向第三方有偿或者无偿转让、提供版权或所有权，如有违背，被侵权方有权追究法律责任并要求违约方赔付其所造成的损失。

2．在协议书履行期间，若甲方要求终止或解除协议，乙方已开始工作的，甲方应向乙方支付50%的项目编制咨询费；若乙方提交《社稳报告》初稿后，甲方提出不再需要《社稳报告》或要求中止或终止或解除协议，甲方应向乙方支付100%的项目编制咨询费。

3．本协议共陆份，双方各执叁份，甲、乙双方共同遵守。

4．本协议自双方法定代表人或签约代表签字盖章后生效，全部条款执行完毕后自行失效。

（以下无正文）

| 甲方：广东省人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或签约代表： 地 址： | 或签约代表： 地 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |