项目绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：黄松柏广东省名中医传承工作室建设项目

项目单位：（公章）广东省人民医院

项目负责人姓名：闵存云

填报人姓名：闵存云

联系电话：13829717458

填报日期：2023年6月14

一、基本情况

主要包括评价年度专项资金额度、绩效目标等情况。

2022年度资金到位10.0万元。完成以下目标：

目标1：建立黄松柏名中医传承工作室，整理、推广黄松柏名中医的学术思想和临床经验，设立黄松柏名中医学术思想和临床经验共享平台。

目标2：举办省级以上名老中医继续教育项目1次。

目标3：总结提炼临床诊疗方案2个及经验方2个。

目标4：跟师笔记、医案分别为10次及40篇，读书临证心得11篇。

二、自评情况

（一）自评结果

自评分数为98分，自评结果为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

资金到位10.0万元，资金到位率100%。截止至2022年12月31日项目实际支出10.0万元，实际支出率100%。

- 专项资金完成绩效目标情况。

（一）收集资料及建立数据库。收集整理黄松柏名中医的典型医案（教案）、处方等原始资料，以及开展传承工作过程中的跟师笔记、跟师医案、读书临证心得等相关资料，建立临证经验和文献数据库。

（二）整理分析学术思想和临床经验。对黄松柏名中医的临床资料进行回顾性挖掘整理研究，提炼形成学术观点和临床经验，2020年整理出版著作《黄松柏经验荟萃》。

（三）总结提炼临床诊疗方案及经验方。

结合黄松柏名中医的学术观点和临床经验，重点选择黄松柏名中医擅长治疗的2个病种（肝癌、咳嗽）进行系统的总结研究，形成相应的临床诊疗方案，推广应用于临床。已对黄松柏名中医的2个经验方（通络止痛方、四黄散）进行总结、研究，正在与相关药物研究机构或药厂合作，完成院内制剂的研发。

（四）运用名中医经验应对新冠疫情

2020年初春，一场新冠疫情突袭神州大地。黄松柏名中医立足预防，联合黄松柏名中医工作室推出2022保肺饮、制作特色防流感中药香囊，给予方舱患者和院内战疫一线密切接触人员服用，使轻症患者症状改善、缩短转阴时间，获得方舱患者好评

名中医工作室参与总结形成了《广东省人民医院新型冠状病毒肺炎中医药诊治方案（试行第一版）》，总结的中医防治新冠肺炎经验和学术观点还被《江西省新冠肺炎患者临床诊疗工作专家共识（试行）》和《广东省新型冠状病毒肺炎中医药治疗方案（试行第二版）》采纳。

三、人才培养建设

（一）传承团队的建设。制定传承培养计划，重点培养传承

团队中闵存云主任医师，付婷婷、杜玉主治医师。每月定期进行围绕名老中医学术经验开展学习交流、病案讨论或中医医案评价等人才培养相关活动8次。

- 接受外单位进修学习人员6人次，包括新疆维吾尔自

- 治区医院、深圳市宝安中医院、广州中医药大学附属第一医院、

- 深圳市宝安中医院、江门市中心医院等单位。通过临床跟师带教、

- 典籍研读、临证思辨探讨、文化学习等方式，培养外单位进修学

- 习人员。

- （三）举办省级以上中医药继续教育项目。已举办国家级中

- 医药继续教育项目《名中医老年病诊治经验及研究进展学习班》4

- 次，共培训学员800人次，举办省级中医药继续教育项目2次，

- 共培训300人次。弘扬名老中医药专家的学术经验，提高名老中

- 医药专家传承工作室的影响力和知名度，促进中医药人才的培养。

四、信息网络平台建设

通过微医汇网络直播平台，进行名老中医药专家典型医案、影像 资料、继承工作成果及资源网络共享。

五、管理制度建设

- 已完成工作室的日常管理、经费使用、学习培训、跟师带教等制度的建设。

（三）专项资金使用绩效存在的问题及原因

1.专项资金使用绩效存在的问题

无。

- 原因分析

- 无。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出自我改进的意见。

无。