附件4

项目绩效自评报告

资金名称：第二期高水平医院建设专项资金

预算单位：（公章）广东省人民医院

填报人姓名：侯铁英

联系电话：13527715121

填报日期：2023年2月9日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度各政策任务预算调整情况以及本年度评价资金的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

2021年12月31日财政下达2022年度第二期高水平医院建设（第二批）专项资金2,000万元。其中670万元安排用于科研平台租赁，1,330万元用于科研项目。

为实现广东省医学科学院（以下简称省医科院）“强化医学科研创新能力，引领医疗健康事业发展”的战略目标，促进广东省医学科学院对外开放、加强与国内外同行间的交流与合作，解决医学领域重大需求或关键技术难题以及我院“卡脖子”和“临门一脚”核心技术问题,我院设立了广东省医学科学院开放课题基金。2022年度立项10项，每项资助金额300万元，研究周期为3年，经费按年度拨付，第一年度2022年拨付100万元/项，共计1000万元，由高水平医院建设河源帮扶专项基金支出。本次开放课题吸纳了清华大学、复旦大学等高等院校、医疗机构的院士和知名专家团队，并与河源市人民医院的病理科、耳鼻咽喉头颈外科、放射科、介入血管心脏外科、老年医学科建立了密切合作，扶持相应科室的科研发展。每个课题产出需至少在SCI刊物上发表IF>10的学术论文1篇，或获得与课题相关的授权发明专利1项。

为进一步加强人才队伍建设，特别是挖掘和培养具有突出创新能力和发展潜力的青年人才，为学科建设和可持续发展储备人才，医院实施“双青人才计划”，定期遴选出院内不同层次青年人才，在医疗、教学、科研等各方面进行资助，助力医院“登峰计划”的实施。2022年医院选拔出第三批“双青人才”，张月林、李戈、杨露等 6 人入选，医院分别给予50-80 万元/年/人的配套科研经费资助，2022 年总资助金额330万元，使用2022年度高水平医院跨区联动“一对一”紧密型帮扶河源医院补助资金。该批“双青人才”积极参与对河源市人民医院科学研究、学科建设、学术交流等深度帮扶活动，有助于提升河源市人民医院的学科与人才建设水平。

为推动广东省医学科学院改革创新，建立功能完备、治理完善、运行高效、监管有力的医学科研管理体制和运行体制，打造广东省推动创新驱动发展的医学科研高端平台，我院租赁广湾十八商务港、海印中心、广铁文化宫部分楼层作为科研实验及科研办公场地使用，搭建广东省医学科学院基础研究中心及临床研究中心。科研能力建设是河源市人民医院的短板，借助基础研究及临床研究中心的建设，河源市人民医院科研团队可使用该平台独立开展或与我院科研团队合作开展相关科研项目，有利于河源市人民医院科研能力提升，助力高水平医院建设。

二、自评情况

（一）自评分数

年度指标完成率100%，自评97.5分。门诊次均费用增幅得分为0分，失分原因为河源医院2022年度的门诊次均费用增幅为0.75%，该指标得分标准为较上年下降；其他指标均达标，得满分。

| 三级指标 |  | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 权重(%) |  |  |  |
| 资金支出率 | 12 |  |  | 12 |
| 监管有效性 | 8 |  |  | 8 |
| 支持高水平医院数量(家) | 各项指标权重=40/指标总数(共16个指标，每个指标满分2.5） | / | / | / |
| 新增院士数量（位) |  | 0 | 0 | 2.5 |
| 全国百强医院(家) |  | / | / | / |
| 进入全国前十专科医院(家) |  | / | / | / |
| 进入全国前十临床专科(个) |  | 0 | 0 | 2.5 |
| 新增专科类国家医学中心、区域医疗中心和 国家区域中医(专科)诊疗中心(个) |  |  | 1.获批中国标准版心衰中心；2.神经内科获批第二批“全国神经介入建设中心”；3.成立市级宫腔镜宫内疾病诊治中心；4.呼吸内科获批国家级PCCM科（呼吸与危重症医学科）规范化建设三级医院达标单位；5.神经内科、骨科、普通外科获批2022年度广东省临床重点专科建设项目。 | 2.5 |
| 新增国家级医疗技术和临床医学研究中心(个) |  | 0 | 0 | 2.5 |
| 新增拔尖医学人才(位) |  | 0 | 0 | 2.5 |
| 新增前沿医疗技术(项) |  | 1项 | 2项 | 2.5 |
| 胸痛中心（国家级） |  |  | 1.胸痛中心各项运行指标均达到国家标准要求；2.获批第一批“中国泛血管疾病管理中心”建设单位；3.建成河源市区域心电诊断平台，医联体成员单位共46家，覆盖各级各类基层医疗机构。 | 2.5 |
| 卒中中心（国家级） |  |  | 1.卒中中心各项运行指标均达到国家标准要求；2.荣获中国卒中中心联盟2021-2022年度优秀数据管理卒中中心；3.在数据综合排名方面，全国高级卒中中心综合排名约180名左右（678家单位参评）、省内排名约15名左右（73家单位参评）；4.卒中中心获批第二批“全国神经介入建设中心”。 | 2.5 |
| 制定高水平医院建设方案的医院比例(%) |  | 100 | 100% | 2.5 |
| “一对一”跨区域联动项目帮扶任务完成率(%) |  | 100 | 100% | 2.5 |
| 出院患者四级手术人次及占比 |  | 逐步提高 | 16.58% | 2.5 |
| 出院患者微创手术人次及占比 |  | 逐步提高 | 17.73% | 2.5 |
| 门诊次均费用增幅 |  | 逐步下降 | 0.75% | 0 |
| 住院次均费用增幅 |  | 逐步下降 | -1.87% | 2.5 |
| 项目完成时间 |  | 2022年12月 | 按时完成 | 2.5 |
| 预算控制 |  | 不超预算 | 未超预算 | 2.5 |
| 入选高水平医院所在地市的市域内住院率 | 各项指标权重=40/指标总数(共6个指标，每个指标满分6.67） | 逐步提高 | 较前提高 | 6.67 |
| 有效引导高水平医院优质医疗资源向资源薄弱地区延伸(是/否) |  | 是 | 1.与县域医共体总医院开展区域联动合作共建工作，下沉省、市级优质医疗资源，进一步推动县域医共体建设，增强县级医疗服务能力。2.秉持“资源共享、优势互补”的原则，与市妇幼保健院实施区域联动协作共建工作，每周安排1-2名省医心脏外科、新生儿专家到协作医院开展诊疗工作，减少河源地区急危重症、先天性心脏病等疾病种类外流，进一步减轻当地群众就医负担。3.下沉中级专业技术职称人员到基层医院开展对口帮扶、援疆及援藏等对口帮扶工作。 | 6.67 |
| 远程医疗诊疗人次 |  | 建成远程心电、影像诊断平台 | 累计为基层医院实施远程会诊并出具远程诊断报告34731例，其中远程影像诊断19501例、远程心电诊断15230例。 | 6.67 |
| (受支持) 高水平医院职工满意度(%) |  | 较上年提高 | 68.49% | 6.67 |
| (受支持)高水平医院门诊患者满意度(%) |  | 较上年提高 | 89.43% | 6.67 |
| (受支持) 高水平住院患者满意度(%) |  | 较上年提高 | 93.19% | 6.65 |
| 总分 | 100 | 我院得分 |  | 97.5 |

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

2021年12月31日财政下达2022年度第二期高水平医院建设（第二批）专项资金2,000万元，截至2022年12月31日，第二期高水平医院建设专项资金（第二批）账面实际支出600.71万元，总体支出总进度为30%。

科研平台租赁费用实际支出586.92万元，支出进度为87.60%。

科研项目费用实际支出13.80万元，支出进度为1.02%。我院根据2022年院内评审结果安排专项资金用于立项资助双青人才计划科研项目6项，共计330万元，并已于2022年2月22日将资金下达各课题组；用于立项资助广东省医学科学院开放课题基金项目10项，共计1000万元，拟于2023年1月将资金下达各课题组。因科研项目研究周期为3-4年，初期主要侧重课题研究设计，经费使用较少。

2.专项资金完成绩效目标情况

（1）设立广东省医学科学院开放课题基金

2023年1月份已下拨广东省医学科学院开放课题基金第一笔经费1000万元，由各课题组做预算，经审批后按计划使用。

- （2）支持医院“双青”人才开展科学研究

已完成科研经费调整，用于加强青年人才力量，助力河源市人民医院创建高水平医院。

- （3）支持科研平台建设

- 用于租赁广湾十八商务港、海印中心、广铁文化宫部分楼层作为科研实验及科研办公场地使用，场地已完成租赁，改造并处于持续使用状态。河源市人民医院科研团队可独立或与我院科研团队合作的形式使用该场地开展相关科研项目，助力河源市人民医院科研能力建设。

- 3.专项资金分用途使用绩效

通过座谈交流、专项指导、现场调研、实验室建设与指导等方式，我院对河源市人民医院进行深入帮扶，不断提升科研水平、科管水平，促进学科建设发展，使医院医教研工作融为一体，互相促进，协调发展。

（1）打造科研平台

医院派出基础实验室团队指导并落实河源市人民医院实验室改造升级前期准备相关事宜，启动了基础研究筹备工作，初步完成基础实验室改造升级。2022年10月18日，河源市人民医院实验室顺利通过河源市科技局组织的现场评审。

（2）科研成果稳步提升

2022年度河源市人民医院发表SCI论文21篇，同比2021增长40%，总IF 91.969 值，同比增长53%；2022年发表中文论文32篇。获2022年省医学科研项目立项13项，获资助项目3项。获2023年省中医药局科研项目立项2项，均获资助。获2022年河源市科学技术局课题项目立项32项。组织申报2023年省自然科学基金项目5项；组织申报2023年省医学科研基金项目62项；组织申报2022年河源市社会发展科技计划重大项目8项；组织申报2023年河源市社会发展科技计划重大项目3项；完成2022年河源市科学技术局课题结题16项；落实院内科研项目31项，共计投入800万元。

- 举办形式多样的科研学术交流活动

医院与河源市人民医院联合举办科研创新能力和学科建设学术交流会、国基金申报技巧、广东省医学科研基金的申报准备及撰写等内容丰富、形式多样的学术交流活动，比如，李欣教授、费继锋教授、欧琼教授、王树水教授和孙环环教授分别从《科研管理和学科建设》《再生医学前沿热点分享》《基于临床实践的科学问题探索》《人工智能相关科研问题挖掘》和《项目申请书撰写技巧和基本格式》进行了分享交流。

（4）派驻专门人员进行实验室帮扶

医院派出了两名医学部技术人员对口帮扶河源市人民医院，协助河源市人民医院完善实验室升级改造建设及实验室制度建设，协助修订医院的科管制度，协助医院科研耗材及科研服务信息化平台建设这三大管理类工作，同时还和河源市人民医院相关人员一起合作开展研究工作。

- 专项资金使用绩效存在的问题

- 1.根据财务数据，截至目前科研项目资金支出率较低。因资金安排中涉及科研项目，科学研究周期较长，初期科研项目资金支出无法达到序时进度。后续需督促科研项目研究进度，跟进经费使用情况，避免项目研究进度与资金使用进度脱节。

2.科研帮扶力度需要进一步加大。河源市人民医院2022年立项数量虽然比往年明显增多，但是省级层面的科研立项仍然较少。SCI论文虽然有增长，但高水平的学术期刊的原创性论文还非常缺乏。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

1.督促各课题组尽快完成广东省医学科学院开放课题基金合同签署盖章及预算填报，加强经费执行以及过程管理，争取尽快有成果产出。

2.进一步加强科研平台建设。协助河源市人民医院建立科研管理平台，为医院建立一套包括科研课题、成果、经费、人员、绩效考核等科研项目全周期管理的科研信息系统。在河源市人民医院加大科研信息化投入的基础上，协助建立临床医疗科研数据平台，帮扶重点专科建立专病数据库，对信息接口数据进行结构化处理并进行科研数据分析。

3.继续派出省医专家协助推动河源市人民医院试验室改造，争取2023年下半年开放使用。

4.进一步提升科研帮扶成效。通过派出专家指导、合作举办科研论坛、建立科研结对子帮扶等形式，进一步加大科研帮扶力度。争取在申报市级以上的科研基金项目并获得基金资助、申请国家实用新型专利及发明型专利、发表高水平SCI论著等方面进一步实现新的突破。