广东省人民医院

信息服务采购合同

项目名称： 零碳医院资质（I期）

甲    方： 广东省人民医院

乙    方：

# 合同总则

- 本合同的签署方

甲方： 广东省人民医院

乙方： ___________________________

- 项目名称

根据 xxx项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方友好协商一致：甲方向乙方购买____________________________实施及服务，并签订本合同。

# 项目内容及工期

- 项目内容

- 本项目以采购文件（采购编号：　　　　　　　）用户需求书及其附件为依据。

- 具体要求

- 详见附件《用户需求说明书》。

- 项目工期

- 自合同签订日起，乙方须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 乙方对《用户需求说明书》提出意见后，甲方组织进行用户需求调研，乙方根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，甲、乙双方共同整理并在5个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 乙方须在《需求规格说明书》确认后的22个工作日内完成项目实施，取得碳减排量注销证明和碳中和证明书。

- 以上各阶段乙方如因提交合同标的质量问题而致工期延误则由乙方对延误工期承担责任；如因甲方未按约定提供支持与配合工作致工期延误则由甲方对延误工期承担责任。

# 项目质量

- 乙方提供的服务必须完全符合双方确认的《需求规格说明书》中需求要求。

# 验收

- 验收流程和依据

验收由乙方给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经甲方审核通过后，方可进行验收测试。

- 验收依据：本合同的第二条（项目内容及工期）、第三条（项目质量），以及合同附件《需求规格说明书》。

- 验收测试的过程和结果必须详细记录，系统测试中如发现服务的指标、内容不符合《需求规格说明书》要求时，将被视为不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

- 本项目存在以下任何问题之一的不给予验收，甲方有权拒收并要求赔偿

- 项目未能完成项目范围的实施；

- 乙方未能按合同提供所有实施产出物；

- 乙方提交给甲方的实施产出物

- 乙方须向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件，包括但不限于：碳减排量注销证明、碳中和证明书等。上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行确认合同的所有内容。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。

- 乙方提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其他可视化文件。

- 甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

# 合同价款及支付方式

- 项目价款

本合同费用总计￥_________元（大写：人民币_________元整）。

- 付款方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%，共计人民币_________元（大写：人民币_________元整）。

- 项目验收通过后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票，向乙方支付合同总金额的70%，共计人民币_________元（大写：人民币_________元整）。

# 双方的权利与义务

- 甲方

- 在项目实施的全过程中，甲方有对项目进度、质量进行监督控制的职责和权利。

- 按合同项目进度要求向乙方提供需求及其相关资料，提供方式不限。

- 甲方负责协调乙方以及相关部门及其他单位的工作关系和问题解决。

- 甲方负责按合同项目进度要求协调各方安排项目实施所需协调资源。

- 甲方必须配合乙方对甲方业务需求进行调研及项目验收。

- 按本合同约定的项目价款及支付方式向乙方支付有关费用。

- 乙方

- 乙方承担本项目实施全过程的工作。

- 乙方提供的服务，乙方必须向甲方保证所交付的服务是乙方具有合法权益，如果发生第三方指控所提供的服务侵犯他人知识产权时，应由乙方与第三方交涉，并承担法律上和经济上的全部责任。

- 乙方不得将本合同部分或全部工作转让给第三方承担。

- 在项目实施的全过程中，乙方应全面配合、按甲乙双方确定的项目里程碑计划，定期向甲方汇报项目进展情况。

- 乙方应针对本项目成立专门的项目组，经甲方同意，由乙方委派     作为本项目负责人，项目组成员必须稳定，项目组主要成员在项目终验前不得退出或更换，如确需变动，须提出申请并经甲方同意方可，一旦发现私自更换则处罚3万元，由此造成的后果及损失全部由乙方承担。乙方必须充分了解分析项目的全部要求，按时、按质、按量完成本项目内容。（项目负责人和组内人员必须是乙方购买社保的员工。）

- 乙方在项目需求确定期，必须由项目负责人亲自到现场调研，并负责对甲方需求说明书进行细化，编写《需求规格说明书》，与甲方面对面沟通并完成双方确认该阶段成果物；在项目交付甲方前，必须由项目负责人亲自确认功能符合《需求规格说明书》中要求方可提交甲方。

- 乙方承诺所提供的项目实施产出物不含有任何安全隐患，并在项目实施产出物使用期内承担全部责任（包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等）。发生任何由于项目实施产出物安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

- 乙方不得将工程以任何形式转包、分包给第三方。

- 乙方承诺，将遵照甲方《广东省人民医院信息项目供应商履约评价方案确认书》要求，每季度根据甲方项目组邮件反馈的《信息项目供应商履约评价表》对标改进项目实施过程中的不足之处。

- 乙方承诺，无恶意串通、围标、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入广东省人民医院供应商黑名单。

- 双方共同

- 双方承担因其自身原因而导致项目延期的责任和费用。

- 如因不可抗力导致工期延误，双方无须为此负责；项目工期如需调整必须在双方协商同意后方可生效。

# 违约责任

合同生效后，合同双方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。甲、乙双方的任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定的条件，即属违约。

- 甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力的原因不能履行合同时，应在明确或预见事件可能发生时，尽快且不可超过    天必须向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据法律规定可部分或全部免除其责任。

- 乙方投标中对甲方项目要求的承诺必须履行，如发现在投标自评不真实或其承诺未能履行，甲方有权取消合同，乙方赔偿对甲方所造成的一切损失。

- 项目正式运行后的    个月内（含本数），由于乙方原因项目未能通过验收，自合同约定总工期最后一天起算每日向甲方支付合同款总额1‰ 的违约金；乙方在甲方指定的期限内再次验收无法通过的，甲方有权终止合同，乙方应返还甲方已支付的全部合同价款，并承担因此给甲方造成的损失。

- 甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

- 乙方不得通过本项目下任何形式留有“后台”，以获取甲方信息，如有违反的，甲方有权要求乙方双倍返还已经收到项目款项，并列入甲方招采黑名单，同时该行为甲方有权通报至广东省政府采购平台。

- 乙方如在履约及维保期间出现影响甲方的行为，包括但不限于乙方行为导致出现对甲方不利的舆情、影响甲方运营等，甲方有权立即启动供应商评价，进行处罚，必要时甲方有权通报至广东省政府采购平台，乙方同意无条件接受甲方处罚。

上述违约金的支付并不免除乙方继续交付及对项目进行实施的责任。

# 争议解决的办法

如发生与本合同所列条款有关的一切争议，双方应通过友好协商，协调解决。如协商解决不成，通过诉讼方式解决。

诉讼地点：甲方所在地。

协商、调解或仲裁期间，除争议条款外，原则上不停止本合同的履行。

# 保密条款

乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对标的技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。对甲方有特殊保密要求的资料或要求特定人员接触的情况，如果乙方不具备相关条件，则提出具体的技术要求，委托甲方办理；双方将另行签订保密协议。

对于项目的开发内容和技术开发成果，甲乙双方具有共同的保密责任。未经对方认可，任何一方不得以任何形式向其它方出示或提供。

# 技术成果的归属和分享

乙方拥有本合同项目下服务产权，甲方拥有本项目在广东省人民医院内部及其下属管理的医疗机构的使用权。

甲方如需申报相关本项目内容的科研、著作、专利，乙方须全力提供支持与配合。

未经另一方同意，任何一方都不能独自处理一切有关知识产权事务。

甲方在遵循法律使用项目交付物时，不受乙方任何其他约束限制。

本项目实施过程中采集之所有数据，所有权归甲方所有。

# 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准。

# 其它

本合同一式  份，甲方2份，乙方  份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可对本合同签订补充条款。

| 甲方（盖章）：广东省人民医院 |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方授权代表（签字）： |  | 乙方授权代表（签字）： |  |
| 202 年 月 日 |  | 202 年 月 日 |  |
| 地址： | 广州市中山二路106号 | 地址： |  |
| 邮政编码： | 510080 | 邮政编码： |  |
| 电 话： | 020-83827812 | 电 话： |  |
| 传 真： | 020-83827712 | 传 真： |  |

《用户需求说明书》、《需求规格说明书》、招标文件、投标文件及相关合同附件具有同等法律效力。最终解释权在甲方。