**广东省人民医院省级标准化试点项目支持服务需求**

# 项目名称

项目名称：广东省人民医院省级标准化试点项目支持服务需求

# 项目需求内容

本项目为采购人提供省级标准化试点项目支持服务，对标试点项目评估优秀要求，指导采购人规范推进省级标准化试点项目实施，为采购人提供标准化试点项目实施过程的全流程咨询指导。主要内容包括：

1. 结合试点要求和实际需求，辅助采购人建立标准化试点项目工作计划，包括各阶段工作完成时间、工作内容、成果要求等；
2. 辅助采购人建立试点标准化组织架构、工作机构、管理机制等；
3. 提供标准化管理办法、试点实施方案、标准实施检查制度等试点要求的文件参考模板并指导医院规范完善相关文件。
4. 根据《广东省市场监督管理局关于印发广东省标准化试点示范项目评估计分表的通知》，协助采购人按要求完成标准化试点项目中期评估以及结项评估的支撑材料初审工作，指导采购人顺利完成项目验收。

# 项目工期

1. 自合同签订日起至采购人承担的2023年度省级标准化试点项目验收通过。
2. 完成支持服务，并根据辅助采购人顺利通过标准化试点项目验收后，则向院方申请验收。

# 实施服务要求

项目服务期内服务商提供专职支持服务工作人员，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7\*24小时响应服务。

验收由服务商给出具体的验收计划、服务的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收。

# 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到服务商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)试点项目中期评估通过后，在收到服务商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的50%。

(三)试点项目结项评估通过后，在收到服务商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的20%。